## pacotes_trabalho
lista de atividades | Duração (h) | Custo de execução
1. Desligar a rede, abrir o QDG e retirar todos os componentes. | 2 | 60
2. Retirar todas as tomadas e pontos de iluminação. | 8 | 240
3. Remover a fiação velha. | 10 | 300
4. Iniciar a passagem da fiação nova. | 10 | 300
5. Iniciar o fechamento das tomadas. | 6 | 180
5. Iniciar o fechamento dos pontos de iluminação. | 6 | 180
6. Instalar novos componentes o QDG e fechar. | 3 | 90
7. Teste de funcionamento. | 2 | 60
8. Documentação. | 0 | 0

## duracao_trabalho
Número de atividades | Total de horas | Média de horas trabalhadas | Valor da hora de trabalho
9 | 47 | 5.2222 | 30

## custo_projeto
Custo de execução | Valor médio da hora trabalhada
1410 | 30